## 整体计划
Tomcat源码阅读整体计划
分期 | 内容 | 开始时间 | 截至时间
第一期 | 每人根据自己情况选择指定方向进行源码阅读，熟悉tomcat源码，摸索源码阅读方式，掌握辅助工具：流程图、架构图、PPT、思维导图、文档等 | 2019-08-25 | 2019-09-30
第二期 | 根据第一期阅读经验讨论出一个关于tomcat源码阅读的详细课题列表，每人针对所有方向进行独立阅读研究 | 2019-10-01 | 2019-10-31
第三期 | 交流、碰撞，融通每个人对于Tomcat源码的理解；凝练出写代码的一套方法论、掌握相应的设计模式，提升代码能力；尝试实现一款简单版的Tomcat | 2019-11-01 | 2019-11-30

## 第一期计划表
Tomcat源码阅读第一期计划(20190901-20190930)
负责人 | 课题 | 截止时间 | 交付物
曹海涛 | 1.Tomcat中是如何实现多线程机制的； 2.Tomcat日志是如何做的，有什么可借鉴之处； | 2019-09-30 | 课题一：交付Tomcat中多线程机制实现的架构图、处理流程图、文档； 课题二：交付借鉴之处文档介绍、代码示例； 两个课题统一写一个讲解PPT；
洪涛 | 1.Tomcat启动过程分析； 2.Tomcat停止过程分析； 3.Tomcat中会话机制是如何实现的； | 2019-09-30 | 课题一：交付Tomcat启动过程流程图、文档； 课题二：交付Tomcat停止过程流程图、文档； 课题三：交付Tomcat会话机制架构图、会话过程流程图、文档； 两个课题统一写一个讲解PPT；
杨万兴 | 1.Tomcat配置文件读取过程分析； 2.在Tomcat启动的过程中，应用部署的自动加载是如何实现的； 3.JSP文件是如何编译执行的； | 2019-09-30 | 课题一：交付Tomcat配置文件读取过程流程图、文档； 课题二：交付Tomcat中应用自动部署的流程图、文档； 课题三：交付JSP文件编译执行的流程图、文档； 两个课题统一写一个讲解PPT；
周明魏 | 1.一次Http请求的完整处理流程分析； 2.war包在Tomcat中的部署过程详解 | 2019-09-30 | 课题一：交付请求处理过程流程图、文档； 课题二：交付war包部署过程流程图、文档； 两个课题统一写一个讲解PPT；
全体参与 | 第一期讨论会：根据PPT讲解各自课题及所得，交流想法、碰撞火花；讨论第二期计划； | 时间待定 | 第二期计划安排